## Program restrukturyzacji
Program restrukturyzacyjny
Okres obowiązywania: |  | 2023 rok
Nr | Nazwa instytutu badawczego | Nazwa działania | Osoba odpowiedzialna za realizację działania | Zwięzły opis działania zawierający cel, zakres oraz kluczowe zadania | Planowany Termin rozpoczęcia działania [rrrr-mm-dd] | Planowany Termin realizacji działania [rrrr-mm-dd] | Kluczowe kamienie milowe: | [5 empty] | Nakłady na realizację działania |  |  | w tym: | [8 empty] | Planowane efekty finansowe realizacji działania [w zł]: |  |  |  | Założenia przyjęte do kalkulacji efektów finansowych | Zwięzły opis efektu pozafinansowego realizacji działania | Prognoza sytuacji finansowej Instytutu na lata 2023-2026 uwzględniająca działania restrukturyzacyjne [w zł] | Sprawozdanie z realizacji w okresie sprawozdawczym 01.01.-31.12.2023 r.
[7 empty] | Wyszczególnienie kamienia milowego [zwięzły opis] | Planowany Termin realizacji kamienia milowego [rrrr-mm-dd] | Planowane efekty finansowe kamienia milowego [w zł]: | [6 empty] | - przewidziane do poniesienia w 2023 r. |  |  | - przewidziane do poniesienia w 2024 r. |  |  | - przewidziane do poniesienia w 2025 r. |  |  | Wpływ na wynik finansowy netto (przychody - koszty) 2023 roku [w porównaniu do 2022 roku] | Wpływ na wynik finansowy netto (przychody - koszty) 2024 roku [w porównaniu do 2023 roku] | Wpływ na wynik finansowy netto (przychody - koszty) 2025 roku [w porównaniu do 2024 roku] | Wpływ na wynik finansowy netto (przychody - koszty) 2026 roku [w porównaniu do 2025 roku] |  |  |  | Zwięzły opis z realizacji działania z wyszczególnieniem zakończonych prac w okresie sprawozdawczym | Data zrealizowania działania [rrrr-mm-dd] (jeśli realizacja została zakończona) | Kluczowe kamienie milowe |  |  | Nakłady na realizację działania |  |  | Osiągnięty efekt finansowy z realizacji działania [w zł] (= przychody - koszty) | Prognoza sytuacji finansowej Instytutu uwzględniająca działania restrukturyzacyjne [w zł]
[9 empty] | Wpływ na wynik finansowy netto (przychody - koszty) 2023 roku [w porównaniu do 2022 roku] | Wpływ na wynik finansowy netto (przychody - koszty) 2024 roku [w porównaniu do 2023 roku] | Wpływ na wynik finansowy netto (przychody - koszty) 2025 roku [w porównaniu do 2024 roku] | Wpływ na wynik finansowy netto (przychody - koszty) 2026 roku [w porównaniu do 2025 roku] | Kwota nakładów [w zł] | Źródło finansowania nakładów | Opis wraz z uzasadnieniem konieczności poniesienia nakładów | Kwota nakładów [w zł] | Źródło finansowania nakładów | Opis wraz z uzasadnieniem konieczności poniesienia nakładów | Kwota nakładów [w zł] | Źródło finansowania nakładów | Opis wraz z uzasadnieniem konieczności poniesienia nakładów | Kwota nakładów [w zł] | Źródło finansowania nakładów | Opis wraz z uzasadnieniem konieczności poniesienia nakładów | [9 empty] | Zwięzły opis z realizacji z wyszczególnieniem zakończonych prac w okresie sprawozdawczym | Data zrealizowania [rrrr-mm-dd] (jeśli realizacja została zakończona) | Osiągnięty efekt finansowy [w zł] (= przychody - koszty) | Kwota poniesionych nakładów [w zł] | Źródło finansowania nakładów | Zwięzły opis
1 | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | Zielony Instytut | Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych | Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej w Instytucie. Wprowadzone rozwiązania wpłyną na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych oraz zmniejszenie energochłonności infrastruktury technicznej IPCZD. W ujęciu globalnym zaproponowane inwestycje mają bezpośredni, długofalowy wpływ na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Zrównoważony rozwój Instytutu w zakresie zielonej transformacji to następujące inwestycje: 1. Optymalizacja zużycia energii poprzez zarządzanie pracą głównych urządzeń chłodniczych względem zapotrzebowania na chłód. 2. Rozbudowa systemu regulacji pracy pomp (automatyzacja i zarządzanie pracą urządzenia, m.in. wyłączanie układu w okresach niskich temperatur np. w nocy). 3. Rozbudowa istniejącego systemu OZE - układy fotowoltaiczne (montaż paneli fotowoltaicznych o mocy około 500kW na dachach i zabudowa istniejącego parkingu). 4. Modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego części wspólnych i montaż czujników ruchu. 5. Nawiązanie współpracy na zasadach barterowych w Veolia Energia Warszawa S.A. w zakresie posadowienia na terenie IPCZD nowoczesnej kotłowni gazowej umożliwiającej dostawy energii cieplnej i energii elektrycznej do obiektów IPCZD przy zmniejszonych kosztach za przesył. 6.Pozyskanie środków finansowych ze sprzedaży tzw. Białych Certyfikatów za zrealizowane już działania proekologiczne obniżające emisje CO2. | 2023-10-01 | 2026-12-31 | Kamień 1. Określenie szczegółowych parametrów do przeprowadzenia prac modernizacyjnych wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. | 2023-12-31 |  |  |  |  | 8854000 | Środki IPCZD | Nakłady za wykonanie konstrukcji zadaszenia niezbędne do realizacji zadania, nakłady na modernizację instalacji elektrycznej wraz z montażem czujników ruchu niezbędne do realizacji zadania, nakłady na rozbudowę instalacji PV niezbędne do realizacji zadania. | 100000 | Środki IPCZD | Nakłady za przygotowanie niezbędnej dokumentacji i uzgodnień dla realizacji zadania. | 5550000 | Środki IPCZD | Nakłady niezbędne do poniesienia na realizację zadania. | 3204000 | Środki IPCZD | Nakłady niezbędne do poniesienia na realizację i uruchomienie zadania. | 0 | 187329 | 2316700 | -1895500 | Oszczędności zużycia energii oparte o parametry energetyczne planowanych do wprowadzenia modernizacji. W efekcie finansowym uwzględniono rozliczane w czasie koszty zakupów inwestycyjnych ze środków IPCZD, wykazanych w nakładach. | Korzyści społeczne działania: zmniejszenie emisji CO2, zmniejszenie energochłonności budynku, zwiększenie ilości wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach | W okresie sprawozdawczym IPCZD podpisał umowę na modernizację układu automatycznej regulacji i monitorowania agregatów chłodu oraz rozpoczął działania związane z rozplanowaniem i montażem czujników. IPCZD rozpoczął realizację pierwszych prac modernizacyjnych w zakresie układu automatycznej regulacji i monitorowania agregatami chłodu. |  | Kamień 1. W okresie sprawozdawczym IPCZD podpisał umowę nr 2897/2023 na modernizację układu automatycznej regulacji i monitorowania agregatów chłodu wraz z układem pompowym po stronie skraplaczy znajdujących się w maszynowni chłodu w bud. E oraz rozpoczął działania związane z rozplanowaniem i montażem czujników. IPCZD przeprowadził wstępne konsultacje w zakresie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej na budynkach IPCZD oraz zadaszenia wraz z instalacją fotowoltaiczna nad parkingiem. | 2023-12-31 | [5 empty] | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Sprzedaż jednostek TOE uzyskanych z Białych Certyfikatów. | 2025-06-30 |  |  | 2000000 | -2000000 | [21 empty] | Kamień 2. W grudniu 2023r. URE przyznało Świadectwa Efektywności Energetycznej, które Instytut wypłaci w pierwszym kwartale 2024r.
[7 empty] | Kamień 3. Sukcesywna realizacja prac modernizacyjnych. | 2025-07-31 | [25 empty] | Kamień 3. Instytut rozpczął realizację pierwszych prac modernizacyjnych w zakresie układu automatycznej regulacji i monitorowania agregatami chłodu.
[7 empty] | Kamień 4. Sukcesywne uruchomienie poszczególnych instalacji. | 2025-12-31 |  | 187329 | 316700 | 104500 | [21 empty] | Nie realizowano w okresie sprawozdawczym.
[7 empty] | Kamień 5. Monitorowanie skuteczności wdrożonych modernizacji. | 2026-12-31 | [25 empty] | Nie realizowano w okresie sprawozdawczym.
2 | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | Transformacja cyfrowa Instytutu | Kierownik Działu Systemów Informatycznych i Pełnomocnik Dyrektora ds. Cyfryzacji dokumentacji medycznej. | Celem tego działania jest transformacja cyfrowa Instytutu. Strategiczne i przemyślane wdrażanie technologii: od rozwiązań do administrowania placówką poprzez systemy ułatwiających lekarzom realizację opieki nad pacjentem oraz wymiana i analiza danych. Celem tego działania jest identyfikacja danych przetwarzanych w Instytucie w formie papierowej oraz w postaci samodzielnych, plikowych baz danych, a następnie przeprowadzenie procesu umieszczania tych danych w głównych systemach informatycznych takich jak HIS (CGM - CliniNET) oraz ERP (Asseco - InfoMedica). | 2023-11-01 | 2026-12-31 | Kamień 1. Cyfryzacja procesu zlecania oraz podaży leków, co oprócz ewidencji umożliwi integrację systemu HIS z szafami lekowymi w systemie Unit Dose. | 2024-06-30 |  | 18000 |  |  | 1050000 | Środki IPCZD | Nakłady na modyfikacje systemów informatycznych niezbędne do realizacji zadania. Opłata za nowe rozwiązania informatyczne. Nakłady na ponoszone sa również w roku 2026 r. (50 tys. zł). | 50000 | Środki IPCZD | Nakłady na modyfikacje systemów informatycznych niezbędne do realizacji zadania. Nakłady na nowe rozwiązania informatyczne. | 900000 | Środki IPCZD | Nakłady na modyfikacje systemów informatycznych niezbędne do realizacji zadania. Nakładuy na nowe rozwiązania informatyczne. | 50000 | Środki IPCZD. | Nakłady na modyfikacje systemów informatycznych niezbędne do realizacji zadania. Nakłady na nowe rozwiązania informatyczne. | 5000 | 693000 | 690000 | 45000 | W kalkulacji przyjęto wzrost przychodów dot. rozliczeń świadczeń rozliczanych indywidualnie z płatnikiem (HZP), dzięki pełnej informacji o kosztach poszczególnych hospitalizacji. Dodatkowo przyjęto oszczędności kosztów materiałowych spowodowane redukcją druków papierowych. W efekcie finansowym, uwzględniono także rozliczane w czasie koszty zakupów ze środków IPCZD dot.modyfikacji systemów informatycznych, wykazanych w nakładach. W efekcie finansowym, uwzględniono również koszty usług serwisowych dla zmodyfikowanych systemów informatycznych. | Cyfryzacja danych pozwoli na zwiększenie jakości i dostępności danych medycznych, poprawę kontroli merytorycznej nad procesami leczenia. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach | Opracowano specyfikację modyfikacji i zlecono u producenta systemu HIS prace programistyczne mające na celu wprowadzenie funkcjonalności zaciągania się parametrów pacjenta (wiek i waga) wraz ze zleceniem lekarskim. |  | Kamień 1. Instytut opracaował specyfikację modyfikacji i zlecono u producenta systemu HIS prace programistyczne mające na celu wprowadzenie funkcjonalności zaciągania się parametrów pacjenta (wiek i waga) wraz ze zleceniem lekarskim. Są to informacje wymagane do produkcji leków w Aptece Centralnej. Modyfikacja została wykonana w styczniu 2024 r. i od lutego 2024 r. nastąpi rozpoczęcie pracy w systemie, na początek w zakresie leków produkowanych w Aptece IPCZD: antybiotyków i leków przeciwgrzybicznych. | [6 empty] | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Cyfryzacja procesu ewidencji zużytych materiałów medycznych na pacjenta. | 2024-06-30 | 10000 | 680000 | 650000 | [22 empty] | Kamień 2. Przeanalizowano cały proces obecnego obiegu materiałów od momentu zaplanowania zapotrzebowania, po przekazanie go do działu odpowiedzialnego za zamówienie i dostarczenie. Zebrano informację na temat podstawowych funkcji obecnego systemu niepowiązanego z HIS niezbędnych do realizacji procesu. Zweryfikowano możliwość i braki obecnego systemu HIS, które mogą blokować przeniesienie asortymentu do systemu HIS. Opracowano zmiany, których koncepcję przekazano do dostawcy systemu. Zebrano szacunkowy koszt zmian oraz przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego.
[7 empty] | Kamień 3. Cyfryzacja Bloku Operacyjnego - wprowadzenie technologii cyfrowych do zarządzania, monitorowania i udokumentowania działań w bloku operacyjnym. Dodatkowo opracowanie i wdrożenie algorytmów AI wspomagających planowanie operacji, z uwzględnieniem dostępności sal operacyjnych, zespołu chirurgicznego oraz przede wszystkim potrzeb pacjenta. | 2024-12-31 |  |  | 20000 | [22 empty] | Kamień 3. Ujednolicono i wprowadzono do systemu HIS wzór wydruku karty OKK (przygotowania pacjenta do operacji). Dokument drukowany jest bezpośrednio z systemu z wprowadzonymi elektronicznie danymi pacjenta. Kolejnym krokiem jest objęcie systemem kwalifikacji do zabiegu, a następnie przygotowanie elektronicznego dokumentu zlecenia zabiegu wraz z zaktualizowanym katalogiem. System wspomagania planowania operacji będzie opracowany w ramach projektu utworzenia Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej. Czynności w ramach tego zadania zostaną zainicjowane poprzez organizację wstępnych konsultacji rynkowych w lutym 2024 r.
[7 empty] | Kamień 4. Identyfikacja samodzielnych plikowych baz danych (np. w arkuszach Microsoft Excel) prowadzonych indywidualnie przez jednostki, a następnie integracja ich zawartości do głównych systemów - np. do HIS. W zależności od typu danych oraz metody ich pozyskiwania i wprowadzania może to być umieszczenie w HIS funkcjonalności w postaci dodatkowego formularza lub zakładki; bądź też stworzenie interfejsu pozwalającego na zaczytywanie zgromadzonych danych do systemu HIS i transformację ich do elementu zgodnego z rekordami EDM. | 2025-06-30 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | [21 empty] | Kamień 4. Dokonano weryfikacji obecnie funkcjonujących w IPCZD dokumentów, formularzy i rejestrów. Sprawdzono aktualność dokumentów wprowadzonych w systemie HIS. Po weryfikacji i konsultacjach usunięto z systemu HIS dokumenty niewykorzystywane i nieaktualne. Rozpoczęto pracę w kierunku ujednolicania dokumentów funkcjonujących w poszczególnych jednostkach w formie papierowej oraz implementację ich w systemie HIS.
[7 empty] | Kamień 5. Interaktywna platforma dla kadry zarządzającej - system wspomagający zarządzanie strategiczne w Szpitalu. Platforma łącząca narzędzia, aby umożliwić efektywne podejmowanie decyzji, analizę danych, planowanie strategiczne, zestawienia kluczowych wskaźników, danych finansowych, wyników operacyjnych i innych istotnych informacji. | 2025-12-31 |  |  | -25000
[7 empty] | Kamień 6. Optymalizacja procesów back-office z wykorzystaniem z rozwiązań AI - Wdrażanie rozwiązań sztucznej inteligencji (AI) w szpitalu w celu automatyzacji procesów administracyjnych (rejestracja pacjentów, ustalanie terminu wizyt/zabiegów, archiwizacja dokumentów), wprowadzenie chatbotów i wirtualnych asystentów (udzielających pacjentom informacji), zarządzanie zasobami oraz rozpoznawanie mowy i przetwarzanie języka naturalnego poprawi jakość opieki, efektywność procesów medycznych oraz innowacyjność placówki. | 2025-12-31 |  |  | 110000 | 50000
[7 empty] | Kamień 7. Integracja systemów części szarej i białej - wytworzenie lub zakup interfejsu informatycznego w celu połączenia dwóch kluczowych systemów wspierających działalność szpitala: części białej, czyli przede wszystkim systemu HIS odpowiedzialnego za procesy kliniczne związane z opieką nad pacjentami, oraz części szarej, czyli systemu administracyjnego ERP od procesów administracyjnych i operacyjnych wspierających funkcjonowanie placówki. Integracja umożliwi wymianę danych między tymi dwiema sferami co zapewni optymalizację procesów zarządzania personelem, materiałami medycznymi, lekami oraz finansami, uwzględniając potrzeby kliniczne i administracyjne, skonsoliduje zarządzanie danymi pacjentów, zoptymalizuje wykorzystanie zasobów ludzkich, finansowych i sprzętowych, uwzględniając zarówno aspekty medyczne, jak i operacyjne. | 2026-12-31 |  |  | -60000
3 | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | Zmiana strategii dotycząca hospitalizacji | Z-ca Dyr. ds. Klinicznych | Realizacja działania ma na celu zwiększenie dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia wybranych chorób w formacie krótkiej (najczęściej jednodniowej) hospitalizacji. Skrócenie hospitalizacji jest korzystne na kilku płaszczyznach: ekonomicznej, społeczne, organizacyjnej i często medycznej. Działanie będzie realizowane w dwóch odsłonach. Pierwsza dotyczy zwiększenia dostępności do diagnostyki oraz zmiany organizacji pracy, co spowoduje skrócenie czasu trwania świadczeń kilkudniowych i zwiększenie liczby jednodniowych, docelowo w nowej przestrzeni przygotowanej specjalnie do takich świadczeń. Druga zakłada powstawanie programów medycznych dedykowanych konkretnym chorobom i realizację krótkich (najczęściej jednodniowych) hospitalizacji opartych o interdyscyplinarny zespół profesjonalistów medycznych. Realizacja zadania pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania i przyspieszenie diagnostyki. Zadanie w części opiera się na pracy personelu medycznego wykonywanej poza podstawowym czasem pracy. Główne zadania: 1. Określenie ram organizacyjnych oraz technicznych dla realizacji programów oraz podejmowania działań związanych z identyfikacją orz usuwaniem przyczyn przedłużających się pobytów. 2. Tworzenie planów medycznych dla każdego programu. 3. Monitorowanie rentowności oraz parametrów statycznych (w szczególności liczba osobodni i przelotowość). 4. Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów. Zadanie będzie realizowane s sposób ciągły przez cały okres trwania programu restrukturyzacyjnego. Realizacja działania wpisuje się w pożądany i realizowanych w krajach EU oraz USA trend skracania pobytów szpitalnych. | 2023-10-01 | 2026-12-31 | Kamień 1. Identyfikacja możliwości skrócenia pobytów i wdrożenie działań | 2024-06-30 | [16 empty] | 594778.8502 | 2060483.874 | 265526.2724 | 292078.8997 | Dla każdego z programów przeprowadzano osobną kierunkową analizę finansową w oparciu o spodziewane koszty osobowe, materiałowe i usługowe, analizy będą uszczegółowione po stworzeniu planów medycznych (kamień 2). | IPCZD realizuje programy szybkiej diagnostyki i leczenia w formie krótkich hospitalizacji od dwóch lat. Rezultaty tych działań są pozytywne i wpływają na zdecydowane skrócenie czasu oczekiwania w konkretnych grupach oczekujących na świadczenie zdrowotne. Istniejące programy są dobrze oceniane przez pacjentów. Wykonywanie pracy poza podstawowym czasem zatrudnienia pozwala na lepsze wykorzystanie infrastruktury oraz aparatury medycznej. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach | Od 2021r. Instytut podejmuje działania mające na celu skrócenie czasu pobytów pacjentów w szpitalu oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych. Krótkie hospitalizacje są realizowane przez interdyscyplinarny zespół pracowników IPCZD, który realizuje świadczenia na rzecz pacjentów poza podstawowym czasem pracy. W IV kw. 2023r. zostały uruchomione następujące programy: a) wykonywanie sanacji jamy ustnej w znieczuleniu ogólnym poza podstawowym czasem pracy, b) udzielanie świadczeń zdrowotnych w programie kompleksowa opieka nad pacjentem pediatrycznym z padaczką, Dodatkowo zgodnie z przyjętą strategią, a także z uwagi na zapotrzebowanie ze strony pacjentów w dalszym ciągu kontynuowane są następujące programy popołudniowe: a) program leczenia otyłości w trybie popołudniowym (od 2021 r.) b) program zaburzenia karmienia w trybie popołudniowym (od 2022 r.) c) udzielanie świadczeń zdrowotnych w programie leczenia autoimmunologicznego zapalenia wątroby (AIH) (od 2023 r.) d) udzielanie świadczeń zdrowotnych pierwotnego stwardniającego zapalenia dróg żółciowych (PSC) w trybie popołudniowym (od 2023 r.) e) udzielanie świadczeń zdrowotnych w programie kompleksowa opieka nad pacjentem pediatrycznym z rozpoznaniem nieswoistej choroby zapalnej jelit (IBD) w trybie popołudniowym (od 2023 r.). W I kw. 2024 r. planowane są przyjęcia pacjentów w ramach nowych planów kompleksowej opieki w trybie krótkich hospitalizacji, tj.: a) program leczenia nadciśnienia tętniczego, b) program leczenia przewlekłej choroby wątroby. |  | Kamień 1 . Zgodnie z przyjętą strategią Kierownicy Klinik od 2024 roku będą otrzymywali w cyklicznych comiesięcznych zestawieniach o wykonaniu informację dotyczącą wskaźnika przelotowości, wykorzystania łóżka oraz dodatkowo informacji o przedłużających się pobytach. Monitorowanie ww. parametrów pozwoli na skrócenie hospitalizacji, czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia i objęcie leczeniem większej liczby pacjentów. | [5 empty] | 198730 | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Stworzenie planów medycznych dla programów krótkich, intensywnych hospitalizacji, analiz rentowności i zdolności organizacyjnych, decyzja o uruchomieniu programów. | 2024-06-30 | 594778.8502 | 2060483.874 | 265526.2724 | 292078.8997 | [21 empty] | Kamień 2. Sukcesywnie podejmowane są rozmowy z Kierownikami Klinik i Oddziałów celem uruchomienia nowych programów popołudniowych w trybie krótkiej hospitalizacji. W IV kw. 2023 r. wdrożono: a) wykonywanie sanacji jamy ustnej w znieczuleniu ogólnym poza podstawowym czasem pracy, b) udzielanie świadczeń zdrowotnych w programie kompleksowa opieka nad pacjentem pediatrycznym z padaczką, Planowane jest wdrożenie w I kw 2024 r. kolejnych dwóch nowych programów leczenia. |  | 198730
[7 empty] | Kamień 3 Oddanie do użytku przestrzeni dedykowanej krótkim hospitalizacjom stworzonej w ramach realizacji programu wieloletniego pn. "Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka". Inwestycja uwzględniona w zadaniu Nowoczesny Szpital. | 2026-06-30
[7 empty] | Kamień 4. Monitorowanie skuteczności wdrożonych działań, w szczególności parametrów statystycznych, ekonomicznych oraz list oczekujących i podejmowanie decyzji o utrzymaniu, zaprzestaniu lub modyfikacji wdrożonych działań. | 2026-12-31
4 | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | Optymalizacja ambulatoryjnej opieki specjalistycznej | Z-ca Dyr. ds. Klinicznych | Celem zadania jest optymalizacja działania poradni w następujących obszarach: 1. Kolejki oczekujących - ocena liczby oczekujących i czasu oczekiwania, weryfikacja sposobu dokonywania wpisów oraz dostępnych kanałów komunikacji, ustalenie jednolitych zasad, optymalizacja grafików. 2. Przegląd struktury świadczeń - ocena dostępnych miejsc w podziale na poszczególne grupy pacjentów (w tym pierwszo i kolejno razowi, ze szczególnymi uprawnieniami, stan pilny i stabilny), ocena dostępności do poradni dla pacjentów kontynuujących leczenie rozpoczęte w innych poradniach IPCZD. 3. Przegląd poprawności kodowania i rozliczania świadczeń - zebranie informacji o sposobie dokonywania wpisów w HIS, audyty poprawności kodowania, ewentualna optymalizacja procedur. 4. Przegląd personelu, zasobów infrastrukturalnych oraz sprzętowych - dostosowanie pracy personelu poradni, sprzętu i dostępności do usług zewnętrznych (np. USG) do potrzeb poradni. Spodziewany efekt realizacji zadania to poprawa efektywności udzielania świadczeń, w tym zwiększenie liczby przyjmowanych pacjentów, skrócenie kolejek oczekujących, szczególnie dla świadczeń pilnych, ujednolicenie zasad zapisywania na wizyty, ułatwienie kontynuowania leczenia rozpoczętego w innej poradni IPCZD. | 2023-10-01 | 2026-12-31 | Kamień 1. Cykl spotkań z kierownikami poradni, omówienie planu optymalizacji dla każdej z poradni. | 2023-10-30 | [16 empty] | 0 | 1750000 | 175000 | 192500 | Przyjęto zwiększenie przychodu na poziomie 5% w obszarze poradni, założono konieczny wzrost kosztów wynagrodzeń dla realizacji 60% wzrostu przychodów, koszt wynagrodzeń oszacowano na poziomie 1/3 dodatkowego przychodu. | Ułatwienie zapisania się na wizytę w IPCZD, ułatwienie kontynuowania procesu diagnostycznego lub leczenia w kolejnych poradniach Instytutu. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach | Wyodrębniono zespół do realizacji zadań związanych z optymalizacją pracy w poradniach specjalistycznych spośród pracowników IPCZD- pracownicy DKRŚ i ZPS. Zespól dokonał identyfikacji obszarów, w których możliwa jest optymalizacja działań, m.in: harmonogramy przyjęć, preferencyjne terminy leczenia dla pacjentów CZD (holistyczne podejście kontynuacja leczenia), jednakowe zasady rejestracji pacjentów do wszystkich poradni specjalistycznych, wyznaczanie terminów dla osób ze szczególnymi uprawnieniami (np. za życiem), monitorowanie pracy w poradni w cyklu tygodniowym (najmniej wizyt w piątki oraz w okresach wakacji), dokumentacja medyczna, czas pracy pracowników w tym zmiana modelu w przypadku umów cywilno-prawnych (stawka za świadczenie zamiast stawka za godzinę), wysyłanie powiadomień o zbliżającej się wizycie w tych komórkach, które obecnie tego nie realizują, przegląd struktury świadczeń. Na podstawie powyższego w 2023 r. odbyły się spotkania ze wszystkimi kierownikami poradni Instytutu. Z uwagi na zmiany organizacyjne w obszarze poradni- zmiany podległości w I kw 2024 r. planowane są ponowne spotkania z nowymi kierownikami następujących komórek: 1. Poradnia Genetyczna 2. Poradnia Immunologiczna 3. Poradnia Endokrynologiczna 4. Poradnia Diabetologiczna, 5. Poradnia Transplantacji Wątroby 6. Poradnia Hepatologiczna (obecnie brak kontraktu z NFZ) |  | Kamień 1. W 2023 r. odbyły się spotkania z kierownikami poradni podczas których omawiane były kwestie dotyczące m.in: zasad wpisania pacjenta do harmonogramu przyjęć, rozpatrywanie skierowań - lekarz ma prawo zmiany trybu przyjęcia (pilny, stabilny) czy optymalizacji wykorzystania czasu pracy personelu oraz harmonogram poradni. Dodatkowo w 2023 r. została przeprowadzona anonimowa ankieta wśród pracowników sekretariatów poradni, aby obiektywnie spojrzeć na zidentyfikowane problemy, które potwierdziły nie tylko dotychczasową analizę zespołu, ale również kwestie poruszone w rozmowach z kierownikami. Część problematycznych sytuacji dotyczy uzupełniania danych w systemie szpitalnym (np. wprowadzanie danych na listę oczekujących), nieprawidłowego wyznaczania wizyt pacjentom ze szczególnymi uprawnieniami, dopisywanie pacjentów na prośbę lekarzy/kierowników (termin nie wynika z pierwszego wolnego terminu dla danej komórki organizacyjnej) czy zapisów pacjentów niezgodnie z przepisami (ograniczenia w grafikach). Szczegółowe podsumowanie rozmów z Kierownikami oraz wyniki ankiety zostaną przedstawione Dyrekcji IPCZD w IQ 2024 r. (nastąpiło przesunięcie w terminie z uwagi na zmiany organizacyjne w IPCZD oraz powołanie nowych kierowników w 5 poradniach). | [6 empty] | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Realizacja audytów kodowania oraz rozliczania świadczeń. | 2023-11-30 | [25 empty] | Kamień 2. W 2023 r. dokonano weryfikacji poprawności wpisów procedur ICD-9 celem optymalizacji rozliczeń, szczegółowe nieprawidłowości są na bieżąco przekazywane do kierowników poradni. Cyklicznie jest monitorowana poprawność rozliczeń w poradniach. | 2023-11-30
[7 empty] | Kamień 3. Opracowanie raportu obejmującego spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości oraz proponowane rozwiązania. | 2023-12-31 | [25 empty] | Kamień 3. Zadanie przesunięte na I kw 2024 r. ze względu na zmiany organizacyjne w obszarze poradni.
[7 empty] | Kamień 4. Ujednolicenie zasad organizacji udzielania świadczeń oraz prowadzenie listy oczekujących. | 2024-01-31 |  | 1750000 | 175000 | 192500
[7 empty] | Kamień 5. Sukcesywne wygaszanie umów cywilnoprawnych opartych o stawkę godzinową na rzecz płatności za udzielone świadczenia. | 2024-12-31
[7 empty] | Kamień 6. Monitorowanie skuteczności wprowadzonych działań oraz wdrażanie ew. korekt. | 2026-12-31
5 | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | Optymalizacja diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej | Z-ca Dyr. ds. Klinicznych | Celem zadania jest zwiększenie dostępności do diagnostyki dla pacjentów hospitalizowanych w IPCZD, szczególnie jeżeli może się to przełożyć na skrócenie hospitalizacji oraz optymalizację obszaru diagnostyki laboratoryjnej. Główne zadania: 1. Przegląd wszystkich procedur diagnostyki laboratoryjnej, określenie ekonomicznej oraz merytorycznej zasadności wykonywania oznaczeń, zakontraktowanie badań w laboratoriach zewnętrznych, utrzymanie lub rozpoczęcie wykonywania procedur w pracowniach IPCZD. 2. Przegląd zleceń na badania laboratoryjne pod kątem ich zasadności oraz efektywności (wykorzystania w procesie diagnostyki i leczenia). 3. Identyfikacja ograniczeń w dostępie do diagnostyki obrazowej. 4. Opracowanie i wdrożenie rozwiązań zwiększających dostęp do badań diagnostyki obrazowej. | 2023-10-01 | 2024-10-31 | Kamień 1. Wytypowanie badań diagnostyki laboratoryjnej do zakupienia w laboratoriach zewnętrznych, zawarcie odpowiednich umów. | 2023-11-30 | [16 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | Uwzględniono oszczędności związane z optymalizacją zlecanych i wykonywanych badań, oszacowano globalnie na podstawie obecnych kosztów diagnostyki. | Poprawa dostępności do badań diagnostycznych, skrócenie czasu hospitalizacji zależnego od wyniku tych badań. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach | W dniu 13.12.2023 r.został powołany Zespół ds. organizacji pracy medycznych laboratoriów diagnostycznych (MLD) i jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP). Zespół ma za zadanie opracowanie i wdrożenie założeń w zakresie organizacji pracy i funkcjonowania laboratoriów poprzez koordynację na poziomie IPCZD, zapotrzebowania klinik, poradni, programów naukowych i programów badań klinicznych na wykonywane i nowe badania laboratoryjne. Dodatkowo zespół będzie odpowiedzialny za weryfikację paneli badań wykonywanych w IPCZD w celu unikania dublowania badań, optymalizacji wykorzystania posiadanej aparatury oraz analizy możliwości, opłacalności automatyzacji wykonywanych badań, kontraktowanie procedur na zewnątrz, których wykonywanie na podstawie dokonanej analizy jest nieopłacalne, określenie zasad udziału Zakładów/ Pracowni w badaniach naukowych i badaniach klinicznych prowadzonych w IPCZD, analizę badań zlecanych do wykonania kontrahentom zewnętrznym współpracującym IPCZD pod kątem możliwości uruchomienia metod. Obowiązujące umowy podwykonawstwa z laboratoriami wykonującymi badania na rzecz pacjentów IPCZD są zawarte do 29.02.2024 r. (badania laboratoryjne) i 31.03.2024 r. (badania genetyczne). W pierwszym kwartale 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowań konkursowych w zakresie zakupu badań. Powołany w dn. 13.12.2023 r. Zespół ma czynnie uczestniczyć w zakresie opracowania szczegółowego opisu zamówienia w tym katalog badań oraz warunków przystąpienia do konkursu. W 2024r. planowane są kolejne zadania związane z pracą zespołu zbieżne z programem restrukturyzacji. |  | Kamień 1. Od grudnia 2023r. (po powołaniu Zespołu ds. organizacji pracy medycznych laboratoriów diagnostycznych (MLD) i jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) trwają pracę związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej (OPZ oraz warunki udziału w postępowaniu konkursowym). Zgodnie z zatwierdzonym Rocznym Planem Zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w I kw 2024 r. zostaną wyłonieni wykonawcy i zawarte umowy podwykonawstwa na badania laboratoryjne i genetyczne. | [6 empty] | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Wytypowanie oznaczeń lub metod do uruchomienia w pracowniach IPCZD. | 2023-12-31 | 0 | 200000 | 0 | 0 | [21 empty] | Kamień 2. Analiza wytypowania oznaczeń lub metod do uruchomienia w pracowniach IPCZD będzie kontynuowana w I kw2024 r. z uwagi na równocześnie prowadzone prace z zawarciem umów podwykonawstwa na niezbędne badania laboratoryjne i genetyczne.
[7 empty] | Kamień 3. Audyt wykorzystania zasobów w poszczególnych pracowniach diagnostycznych i ew. wdrożenie potrzebnych zmian organizacyjnych lub strukturalnych. | 2024-05-31 | [25 empty] | Kamień 3. Zespół ds. organizacji pracy medycznych laboratoriów diagnostycznych (MLD) i jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) będzie pracował nad wykazem w I kw 2024 r. Z dniem 1.01.2024 r. dokonano zmiany w strukturze komórek organizacyjnych wykonujących badania laboratoryjne dot. Zakładu Patomorfologii (ZP) i Zakładu Biochemii Klinicznej (ZBK) m.in. została połączona jedna z pracowni ZP i ZBK i powstała wspólna komórka Pracownia Immunochemii i Alergologii Klinicznej. Analiza zasobów będzie przedmiotem kontynuacji prac Zespołu.
[7 empty] | Kamień 4. Audyt zlecania badań laboratoryjnych oraz efektywności ich wykorzystania w procesie diagnostyki i leczenia, analiza wyników i wdrożenie działań naprawczych, w tym wydanie odpowiednich zaleceń. | 2024-09-30
[7 empty] | Kamień 5. Audyt zapotrzebowania na badania diagnostyczne inne niż laboratoryjne, określenie faktycznych potrzeb | 2024-09-30
[7 empty] | Kamień 6. Opracowanie i wdrożenie rozwiązań pozwalających na zwiększenie liczby badań diagnostycznych innych niż laboratoryjne poprzez zwiększenie stopnia wykorzystania infrastruktury i dostępnej aparatury. | 2024-10-31
6 | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | Zwiększenie przychodu IPCZD z tyt. badań naukowych. | Z-ca Dyr. ds. Nauki | Celem zadania jest zwiększenie przychodów Instytutu z tytułu prowadzonych projektów naukowych finansowanych przez Agencję Badań Medycznych, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Komisji Europejskiej, przy wykorzystaniu posiadanych zasobów, w tym zespołów badawczych, kadry i infrastruktury Działu Badań Naukowych, Centrum Wsparcia Pediatrycznych Badań Klinicznych oraz zwiększenie przychodów Instytutu z tytułu prowadzonych badań klinicznych i obserwacyjnych komercyjnych przy wykorzystaniu posiadanych zasobów, w tym zespołów badawczych, kadry i infrastruktury Centrum Wsparcia Pediatrycznych Badań Klinicznych. Realizacja ww. celów zostanie zrealizowana z wykorzystaniem i wsparciem zaplanowanego do utworzenia biobanku. | 2023-10-01 | 2026-12-31 | Kamień 1. Realizacja grantów w ramach programu Horyzont Europa, Agencji Badań Medycznych, fundacji. | 2026-12-31 | 90000 | 1138189.3846 | 98436.8885 | 132662.6273 | 13280911.3508 | Komisja Europejska Agencja Badań Medycznych (w tym 4,7 mln zł w roku 2026). | Nakłady poniesione w związku z realizacją projektu. | 291240.636 | Komisja Europejska. Agencja Badań Medycznych. | Nakłady poniesione w związku z realizacją projektu. | 3974429.5274 | Komisja Europejska. Agencja Badań Medycznych. | Nakłady poniesione w związku z realizacją projektu. | 4292971.994 | Komisja Europejska. Agencja Badań Medycznych. | Nakłady poniesione w związku z realizacją projektu. | 130723.1185 | 1229588.8014 | 236523.8534 | 282151.4111 | Przyjęto planowane kwoty środków otrzymanych od instytucji finansujących oraz planowane koszty do poniesienia podczas realizacji projektów. W efekcie finansowym uwzględniono nadwyżkę przychodów nad kosztami bezpośrednimi, pozwalającą pokryć narzuty kosztów pośrednich ponoszonych w Instytucie, w części rozlicznej na projekty naukowe i badania kliniczne. | Zadanie wpisuje się w realizację polityki naukowej Państwa w obszarze medycyny pediatrycznej. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach | Od momentu uruchomienia zadania (01.10.2023 r.) IPCZD otrzymał w drodze konkursu 3 granty, zgodnie z planem i oczekiwaniami. Z uwagi na opóźnienie Agencji Badań Medycznych w ocenie merytorycznej projektów i podaniu list rankingowych nastąpiło opóźnienie działań Instytutu względem planów. Umowę na realizację projektu RCMC podpisano z opóźnieniem 3 miesięcznym (umowa podpisana 27.10.2023 r.). Odnośnie projektów Antisepsis, Littler, które miały rozpocząć się w 2023 r., Instytut oczekuje na podpisanie umów ze strony ABM. Projekt RCMC rozpoczął się i zostanie przedłużony, planowane jest również przedłużenie okresu realizacji pozostałych projektów. Przychody zostaną uzyskane w kolejnych okresach sprawozdawczych. Generalnie Instytut złożył w 2023 r. 23 wnioski o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych do Komisji Europejskiej, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Fundacji Nutricia, Agencji Badań Medycznych. W wyniku rozstrzygniętych konkursów Instytut otrzymał 6 grantów w wysokości 54 mln zł., w rozpatrywaniu jest 8 wniosków w tym: 6 wniosków indywidualnych Instytutu na kwotę 29,5 mln zł., pozostałe rozpatrywane 2 wnioski są projektami wieloośrodkowymi na pierwszym etapie oceny Komisji Europejskiej przed rozdzieleniem budżetu na jednostki, 9 wniosków odrzucono. |  | Kamień 1. Zgodnie z opisem realizacji działania w obszarze grantów. | [5 empty] | 491987 | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Kontynuacja i rozwój w obszarze komercyjnych badań klinicznych i operacyjnych. | 2026-12-31 | 40723.1185 | 91399.4168 | 138086.9649 | 149488.7838 | [21 empty] | Kamień 1. Zgodnie z opisem realizacji działania w obszarze badań klinicznych. |  | 491987
7 | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | Rozwój dydaktyki w Instytucie. | Z-ca Dyr. ds. Nauki, Kierownik Sekcji Szkoleń | Kontynuacja współpracy z Uczelniami Medycznymi w zakresie organizacji i realizacji zajęć klinicznych oraz seminariów dla studentów III, IV, V, VI roku (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz z Uczelnia Łazarskiego) - zwiększenie liczby studentów. Kontynuacja współpracy z CMKP dot. utworzenia katedr dydaktycznych na terenie Instytutu. Kontynuacja współpracy z Wyższą Szkołą Rehabilitacji w zakresie organizacji praktyk dla studentów kierunku fizjoterapii oraz dietetyki. Działania zwiększające przychody: 1. Zwiększenie liczby studentów realizujących zajęcia kliniczne i seminaria. 2. Realizacja inwestycji - budynku dydaktycznego jako bazy dla szkoleń rosnącej liczby studentów - koszt inwestycji 24,9 mln zł. Główne założenia: 1. Z roku na rok przychody z działalności dydaktycznej ulegną zwiększeniu. 2. Liczba studentów zwiększy się. Korzyści społeczne: Wpływ na zwiększenie się liczby lekarzy na rynku pracy. Korzyści pozafinansowe dla IPCZD - rekrutacja studentów do pracy w IPCZD. IPCZD realizuje obecnie przychody dotyczące kształcenia przed i podyplomowego oraz wynajmu sal wykładowych w wys. 426 tys. zł rocznie. IPCZD w latach 2024-2026 będzie sukcesywnie zwiększał liczbę studentów medycyny szkolonych na 2 uczelniach. Instytut obejmie szkoleniem kolejne roczniki studentów i zwiększy liczbę studentów na każdym roku. Zgodnie z szacunkami wykonanie zadań szkoleniowych jest możliwe tylko na bazie inwestycji w postaci nowego budynku szkoleniowego od roku akademickiego 2025/26. Szkolenie studentów medycyny wpisuje się w strategię państwa, związaną z niedoborem lekarzy. Obecnie i w przyszłości IPCZD będzie drugim ośrodkiem po Warszawskim Uniwersytecie Medycznym szkolącym studentów medycyny w zakresie pediatrii w województwie mazowieckim i jednym z największych w Polsce. Oszacowanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów utrzymania budynku szkoleniowego obecnie nie jest możliwe. IPCZD planuje pozyskiwanie dodatkowych środków poprzez wynajmowanie sal wykładowych i seminaryjnych dla celów szkoleń komercyjnych w weekendy. | 2023-10-31 | 2026-12-31 | Kamień 1. Pawilon dydaktyczny - budowa i oddanie do użytku. | 2025-09-30 |  |  | -162155.7642 | -486467.2926 | 24990000 | 24 927 525 MZ/ 62 475 środki IPCZD | Budowa pawilonu dydaktycznego | [6 empty] | 24990000 | 24 927 525 MZ/ 62 475 środki IPCZD | Budowa pawilonu dydaktycznego | 76673.6 | 29097.6 | -126769.3642 | -456134.4926 | Szacunki wynikające z warunków współpracy prowadzonej z podmiotami zewnętrznymi w obszarze szkoleń. W kalkulacji uwzględniono bieżące koszty użytkowania pawilonu dydaktycznego. | Zwiększenie liczby studentów kierunku lekarskiego. Organizacja i realizacja kursów z zakresu kardiologii dziecięcej, neurologii dziecięcej, nefrologii dziecięcej, gastroenterologii dziecięcej dla lekarzy specjalizujących się w w/w dziedzinach. Nabycie umiejętności praktycznych przez studentów kierunku fizjoterapia oraz dietetyka. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach | Kontynuowana jest współpraca z Uczelniami medycznymi w zakresie organizacji zajęć klinicznych, seminariów i praktyk studenckich oraz z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w zakresie utworzonych Katedr dydaktycznych. Kontynuowano zajęcia praktyczne i praktyki studenckie dla studentów kierunku pielęgniarstwo trzech Uczelni w Warszawie. Rozpoczęto nową współpracę z 1 uczelnią. Realizowano współpracę z 8 organizatorami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w zakresie staży zawodowych. |  | Kamień 1. Prowadzone były rozmowy na szczeblu MZ i MNiSW przy udziale władz UKSW w celu pozyskania środków finansowych na budowę pawilonu dydaktycznego. Na koniec okresu sprawozdawczego IPCZD nie otrzymał żadnych wiążących decyzji w tej sprawie. | [5 empty] | 112571.3533 | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Realizacja i organizacja kształcenia w obszarze pielęgniarskim (zadanie ciągłe). | 2026-12-31 | [25 empty] | Kamień 2. Realizowano zajęcia praktyczne i praktyki studenckie dla studentów: 1) Uczelni Łazarskiego w Warszawie, 2) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 3) Warszawskiej Uczelni Medycznej im. T. Koźluka w Warszawie, 4) rozpoczęto współpracę z Lubelską Akademią WSEI, 5) Realizowano współpracę z 8 organizatorami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w zakresie staży zawodowych. Przeszkolono 188 pielęgniarek i położnych IPCZD dokonujących przetaczania krwi i jej składników w zakresie podstawowym i uzupełniającym. Szkolenie z zastosowaniem wytycznych Ustawy praw pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta dla 346 pielęgniarek IPCZD. |  | 11101.3533
[7 empty] | Kamień 3. Realizacja i organizacja zajęć klinicznych i seminariów dla studentów UKSW (zadanie ciągłe). | 2026-12-31 | 2206.4 | 8732.8 | 10478.4 | 12575.2 | [21 empty] | Kamień 3. Kontynuowane są zajęcia kliniczne i seminaria dla studentów UKSW w ramach przedmiotów: propedeutyka pediatrii, pediatria, immunologia kliniczna. |  | 29323
[7 empty] | Kamień 4.Realizacja i organizacja zajęć klinicznych i seminariów dla studentów Uczelni Łazarskiego (zadanie ciągłe). | 2026-12-31 | 43427.2 | 13196.8 | 15308 | 17757.6 | [21 empty] | Kamień 4. Kontynuowane są zajęcia kliniczne i seminaria dla studentów Uczelni Łazarskiego w ramach przedmiotów: propedeutyka pediatrii, pediatria, transplantologia kliniczna, rehabilitacja medyczna. |  | 48993
[7 empty] | Kamień 5. Kontynuacja zadania, prowadzenie katedr dydaktycznych: Kardiologii Dziecięcej, Neurologii Dziecięcej, Nefrologii Dziecięcej, Katedra Gastroenterologii Dziecięcej (zadanie ciągłe). | 2026-12-31 | 14400 | 0 | 9600 | 0 | [21 empty] | Kamień 5. W ramach utworzonych katedr dydaktycznych zorganizowano 22 kursy specjalizacyjne z zaplanowanych 25 dla lekarzy z całej Polski. Ze względów organizacyjnych 3 kursy nie odbyły się. |  | 16650
[7 empty] | Kamień 6. Realizacja praktyk dla studentów kierunku fizjoterapia oraz dietetyka (zadanie ciągłe). | 2026-12-31 | 16640 | 7168 | 0 | 0 | [21 empty] | Kamień 6. Realizowano praktyki dla studentów kierunku fizjoterapia oraz dietetyka z Wyższej Szkoły Rehabilitacji oraz dla studentów kierunku dietetyka z Uczelni Społeczno-Medycznej. |  | 6504
8 | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | Procesowe optymalizowanie zasobów ludzkich | Kierownik Działu Polityki Personalnej i Wynagrodzeń/ Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych/ Dyrektor Instytutu | Cele zadania: 1. Optymalizacja zatrudnienia w Instytucie: dostosowywanie (zmniejszanie, zwiększanie) poziomu zatrudnienia w związku ze zmianami w działalności Instytutu (nowe obszary działalności klinicznej, elektronizacja procesów). Zmiana struktury zatrudnienia: rozwój grupy personelu wspierającej stanowiska specjalistyczne (np. stanowiska asystenckie/ sekretarskie dla lekarzy, delegacja zadań z pielęgniarek na opiekunów medycznych). 2. Utrzymanie personelu poprzez rozwój/ szkolenia: kontynuowanie polityki wsparcia rozwoju pracowników poprzez realizację zarządzeń Dyrektora dot. dokształcania pracowników. 3. Wdrożenie systemu doskonalenia Instytutu poprzez zgłaszanie przez pracowników pomysłów rozwiązania problemów, usprawnień i ryzyk (typu Sherlock Waste). 4. Wdrożenie systemu ocen pracowniczych (jako narzędzia wspomagającego przegląd zasobów oraz tworzącego przestrzeń do wzmacniania komunikacji). 5. Wprowadzenie zmian w systemie wynagradzania pracowników/osób współpracujących poprzez wskazywanie i aktualizowanie (oraz monitoring) obszarów z działalności medycznej, gdzie można zastosować dodatkowe wynagrodzenia za czynność/świadczenia pozwalające zwiększyć wynik finansowy (efektywne wykorzystanie zasobów) i zoptymalizować działanie IPCZD (w tym zmniejszenie kolejek do świadczeń medycznych, co daje systemowy zysk w postaci mniejszego ryzyka chorób związanych z brakiem szybko dostępnego świadczenia). 6. Ewolucja Regulaminu Wynagradzania w zakresie zmniejszenia odpraw emerytalnych. Powyższe działania mają przemodelować i wykreować zasób personelu w ten sposób, by stał one się bardziej stabilny (mniejsza fluktuacja), bardziej efektywny. Zakres działania to wzmacnianie personelu wyspecjalizowanego poprzez delegację zadań nie wymagających fachowej specjalistycznej wiedzy na inne stanowiska pomocnicze - dzięki czemu uzyskujemy większą efektywność. Przeciwdziałanie różnym trendom wypalenia zawodowego poprzez odpowiednie systemy motywacyjne i rozwiązania w miejscu pracy. Wzmocnienie zadowolenia z pracy poprzez stymulację rozwiązań w obszarach wysokodochodowych pozwalających pracownikom zwiększyć przychody w zamian za efekty w pracy. Przesuwanie średniego wieku zatrudnienia w dół. Zadania z tym związane to: zmiana Regulaminu Wynagradzania w zakresie zmniejszenia odpraw emerytalnych do wysokości ustawowej. Co do zasady ogólnej przyjęcie zasady, że w obszarach, gdzie nie ma przeszkód prawnych zatrudnienie po przejściu na emeryturę na podstawie umowy cywilnoprawnej. | 2024-01-01 | 2025-12-31 | Kamień 1. Wdrożenie systemu okresowych ocen pracowniczych. | 2023-12-31 | [16 empty] | 0 | 2591399.4121 | 2505539.3533 | 1549693.8765 | Zastąpienie umów cywilnoprawnych (kamień 2) - oszczędność: koszty ZFŚS, PFRON, nagród jubileuszowych, wynagrodzenia za czas choroby. Odprawy (kamień 5), liczba odchodzących pracowników utrzyma się na obecnym poziomie, w następnych latach będzie minimalnie mniejsza (kontynuacja umów i ich wygasanie). Dla oszacowania przychodów (kamień 4) przyjęto 2,5% wzrost liczby leczonych pacjentów w oddziałach (wzrost o 10 mln zł/12 mcy), dla oszacowania kosztów założono, że 1/3 tego wzrostu spowoduje wzrost liczby osobodni (pozostałe 2/3 będą możliwe dzięki skróceniu pobytów w obecnej strukturze hospitalizacji), co spowoduje wzrost kosztów zmiennych. | W przypadku odpraw mniejsze rezerwy. W przypadkach dodatkowego wynagrodzenia za czynności/ świadczenia (dochodowe) zwiększenie wyniku finansowego. Realizacja zadania (kamień 4) powinna przełożyć się na zwiększenie wykorzystania aparatury medycznej w okresie jej technicznej użyteczności. Zwiększenie przelotowości spowoduje skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na świadczenie oraz skróci jego czas pobytu w szpitalu. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach | Proces ocen okresowych pracowników zakończył się w grudniu 2023 r. Została dokonana ocena narzędziem 180 stopni, czyli ocena składająca się z samooceny przeprowadzonej przez pracownika oraz z oceny pracownika przeprowadzonej przez jego przełożonego. Przed rozmowami oceniającymi w Instytucie przeprowadzona została akcja informacyjna dot. ocen (w postaci informacji w intranecie, przesyłanych drogą mailową oraz spotkań). |  | Kamień 1. Proces ocen okresowych pracowników zakończył się w grudniu 2023 r. Została dokonana ocena narzędziem 180 stopni. Przed rozmowami oceniającymi w Instytucie przeprowadzona została akcja informacyjna dot. ocen (w postaci informacji w intranecie, przesyłanych drogą mailową oraz spotkań). | 2023-12-31 | [5 empty] | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Określenie stanowisk, gdzie można pracownikowi zaproponować umowę cywilnoprawną po przejściu na emeryturę. | 2024-01-01 |  | 200000 | 150000 | 100000 | [21 empty] | Kamień 2. W związku z realizacją planu restrukturyzacyjnego Instytutu, od 01.01.2025 r. z osobami, które będą zainteresowane kontynuacją współpracy po przejściu na emeryturę, Instytut będzie zawierał umowy cywilnoprawne. Aktualnie trwające umowy o pracę z pracownikami emerytami zostaną rozwiązane z upływem czasu, na który zostały zawarte. Natomiast ponowne zatrudnienia lub kontynuacja zatrudnienia pracowników emerytów na podstawie umów o pracę, w okresie przejściowym dla wniosków rozpatrywanych pomiędzy dniem opublikowania tego komunikatu, a 31.12.2024 r., będą możliwe w formie umowy na czas określony, nie dłuższej niż do 31.12.2024 r., jeżeli przepisy prawa pracy będą dopuszczały taką możliwość.
[7 empty] | Kamień 3. Optymalizacja systemu dyżurowego osób funkcyjnych. | 2024-01-01 |  | 250000 | [23 empty] | Kamień 3. Przeprowadzono rozmowy Zastępcy dyrektora ds. klinicznych z kierownikami jednostek organizacyjnych nt. konieczności zmian w systemie dyżurowym z określeniem indywidualnych ryzyk w obsadzie dyżurowej.
[7 empty] | Kamień 4. Zidentyfikowanie obszarów wymagających zwiększenia efektywności pracy.Wdrożenie zmian motywacyjnych w systemie wynagradzania opartych o mierniki zmiany efektywności. Zmiana sposobu wynagradzania osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych z płatności zryczałtowanej (godzina, dyżur) na płatność za czynność. Okresowe monitorowanie skuteczności wprowadzonych rozwiązań oraz wprowadzenia korekt. | 2024-06-30 |  | 2141399.4121 | 2355539.3533 | 449693.8765 | [21 empty] | Kamień 4. Od 2023 r. konsekwentnie warunkiem zawarcia umowy cywilno-prawnej jest wynagrodzenie za wykonane świadczenia zdrowotne rozliczone z Płatnikiem Publicznym. Obecnie nowe warunki dotyczą personelu medycznego (lekarze oraz psycholodzy/psychoterapeuci) zatrudnieni w Poradniach specjalistycznych IPCZD m.in.: Poradnia Ginekologii Dziecięcej, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Transplantacji Wątroby, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Chirurgiczna, Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży. W 2024 r. planowane jest również objęcie płatnością za czynność personelu udzielającego świadczeń w trybie stacjonarnym i całodobowym (oddziały szpitalne).
[7 empty] | Kamień 5. Zmiana Regulaminu Wynagradzania z partnerami społecznymi w zakresie zmniejszenia odpraw emerytalnych. | 2025-12-31 |  |  |  | 1000000
9 | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | Modernizacja infrastruktury Instytutu | Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych, Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych | Rada Ministrów w dniu 31 lipca 2023r. uchwaliła program inwestycyjny pn. Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w Instytucie Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka". Działanie dotyczy zadania nr 2 Centrum Psychiatrii i Onkologii w IPCZD z zatwierdzonego programu wieloletniego. Elementy z zadania nr 1 Modernizacja i doposażenie infrastruktury strategicznej IPCZD w 10 budynkach podmiotu są zawarte w programie restrukturyzacyjnym pod nr: 3 (zmiana strategii dotycząca hospitalizacji) i 10 (przyjazny szpital). Celem działania jest poprawa dostępności pacjentów < 18r. ż do świadczeń z zakresu psychiatrii i onkologii oraz zapewnienie im odpowiednich i komfortowych warunków opieki. Ponadto inwestycja ma na celu zwiększenie liczby wykonywanych świadczeń w komórkach organizacyjnych objętych wsparciem. Główne zadania: 1. Zakończenie inwestycji pn.: Centrum Psychiatrii i Onkologii dla dzieci i młodzieży w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka - przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Efektem przeprowadzonych prac będzie poprawa warunków lokalowych dla pacjentów oraz pracowników Instytutu. 2. Zwiększenie liczby wykonywanych świadczeń w następujących komórkach Instytutu: a) Poradnie specjalistyczne: Onkologiczna dla Dzieci i Młodzieży, Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży b) Oddziały dzienne: Oddział Dzienny Chemioterapii, Oddział Dzienny Psychiatrii Dziecięcej c) Oddział stacjonarny: Oddział Onkologii 3. Utworzenie nowego oddziału stacjonarnego - Oddziału Psychiatrii Dziecięcej i zakontraktowanie świadczeń w ramach III poziomu referencyjnego - Ośrodka Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej 4. Zakup systemu UnitDose- system przygotowania i dystrybucji leków w formie gotowej wydawanych z centralnej apteki na oddziały szpitalne. Ujęte w tabeli daty zakończenia inwestycji są zgodne z przyjętym harmonogramem dla zatwierdzonego programu wieloletniego. Z uwagi na opóźnienia spowodowane brakiem umowy pomiędzy IPCZD a MZ na dzień przesłania programu restrukturyzacji, harmonogram może ulec wydłużeniu. | 2023-09-30 | 2026-01-31 | Kamień 1. Podpisanie umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację programu wieloletniego. | 2023-09-30 |  |  |  |  | 87969610 | Fundusz Medyczny |  | 14511065 | Fundusz Medyczny |  | 38660820.5 | Fundusz Medyczny |  | 34797724.5 | Fundusz Medyczny |  | 0 | 0 | -2054488.2766 | -2976283.5872 | W kalkulacji efektu finansowego przyjęto planowany wzrost kosztów związany z uruchomieniem O.Psychiatrii Dziecięcej, oraz powiększeniem O.Onkologii, O.Dziennego Chemioterapii, O. Dziennego Psychiatrii Dziecięcej, uwzględniono także spodziewany wzrost przychodów związany z rozszerzoną działalnością. Dodatkowo uwzględniono oszczędności w kosztach leków związanych z uruchomieniem Systemu UnitDose. Dodatkowym efektem ekonomomicznym wprowadzenia systemu UnitDose jest możliwość oszczędzenia czasu pracy personelu pielęgniarskiego w obszarze podaży leków (wartość roczna rzędu 860 tys. zł), który będzie mógł być przesunięty do innych zadań. | 1. Wsparcie polityki państwa i wzrost dostępu do świadczeń z zakresu priorytetowych dziedzin medycyny: onkologii i psychiatrii. 2. Przyjazne środowisko pobytu pacjenta i ich rodzin. 3. Nowoczesne rozwiązania architektoniczne odpowiadające standardom europejskim wpływającym na ograniczanie rozpowszechniania się i transmisji patogenów, w tym obniżanie ryzyka zakażeń szpitalnych. 4. Automatyzacja procesu zlecania i wydawania leków- mniejsze obciążenie pracy personelu czynnościami administracyjnymi i wzrost bezpieczeństwa prowadzonych terapii. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach | W dniu 25.09.2023 r. została zawarta umowa na udzielenie dotacji, dzięki której możliwa jest w tym działaniu kontynuacja prac w Centrum Psychiatrii i Onkologii IPCZD. W IV kwartale 2023 r. niezwłocznie po podpisaniu umowy został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy na wykończenie i wyposażenie budynku. Z uwagi na procedurę unijną (PZP) wyłonienie wykonawcy nastąpiło w styczniu 2024 r. Do końca okresu sprawozdawczego trwały procedury wynikające z zapisów PZP w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac. Jednocześnie niezbędne było zawarcie aneksu nr 1 do umowy o dotację z MZ (na rok 2023 r.), w którym niewykorzystane nakłady finansowe przeznaczone na rok 2023 zostały przesunięte na 2024 r. Zgodnie z informacją okresową przekazywaną do Ministerstwa Zdrowia (aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego) dla zadania związanego z realizacją inwestycji Centrum Psychiatrii i Onkologii w IPCZD na 2024 r. zostały przyznane środki w wysokości 48 861 455 zł. |  | Kamień 1.W dniu 25.09.2023 r. została zawarta umowa na udzielenie dotacji celowej na finansowanie realizacji programu inwestycyjnego pn. „Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. | 25.09.2023r. | [5 empty] | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Zakończenie prac remontowo-budowlanych i odbiór nowego budynku (uzyskanie decyzji - pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego) | 2025-06-30
[7 empty] | Kamień 3. Wdrożenie i uruchomienie systemu UnitDose we wszystkich oddziałach szpitalnych. | 2025-06-30
[7 empty] | Kamień 4. Rekrutacja i zatrudnienie personelu medycznego niezbędnego do realizacji świadczeń. | 2025-07-31
[7 empty] | Kamień 5. a. Wprowadzenie zmian organizacyjnych oraz kontraktowanie świadczeń z Płatnikiem Publicznym: - utworzenie 30-łóżkowego Oddziału Psychiatrii Dziecięcej. b. Pozostałe planowane zamiany w zakresie działalności klinicznej: - wzrost liczby łóżek z 57 do 62 w Oddziale Onkologii - wzrost liczby łóżek z 6 do 8 w Oddziale Dziennym Chemioterapii - wzrost liczby łóżek z 15 do 30 w Oddziale Dziennym Psychiatrii Dziecięcej | 2025-07-31
[7 empty] | Kamień 6. Działalność operacyjna działania | 2025-07-31 |  |  | -2054488.2766 | -2976283.5872
[7 empty] | Kamień 7. Aktualizacja oceny wpływu wprowadzonych zmian. | 2026-01-31
10 | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | Nowoczesny szpital | Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych | Celem zadania jest wzrost komfortu i bezpieczeństwa pacjentów i ich rodzin, a także poprawa ergonomii pracy pracowników Instytutu. Zaplanowano prace remontowo- budowlane w 10 budynkach szpitala poprzez modernizację istniejących pomieszczeń poprawiając ich stan techniczny oraz układ funkcjonalny. Inwestycja umożliwi poprawę infrastruktury szpitala i dostosowanie jej do aktualnych przepisów prawa, wymogów sanitarnych oraz gwarantując wzrost dostępności dla pacjentów z niepełnosprawnościami. Inwestycja będzie finansowana dzięki realizacji programu wieloletniego pn.: "Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", zadanie nr 1 "Modernizacja i doposażenie infrastruktury strategicznej IPCZD w 10 budynkach podmiotu". Z uwagi na powyższe termin realizacji działania (komórka G58-59) to 30 czerwca 2027 zgodnie z przyjętym harmonogramem z programu wieloletniego (w programie restrukturyzacyjnym wskazano datę 31.12.2026r.- ostatni dzień planu restrukturyzacji. Komórki IPCZD objęte inwestycją: a) Poradnie specjalistyczne: Endokrynologiczna, Ginekologii Dziecięcej, Diabetologiczna, Foniatryczno- Audiologiczna Laryngologiczna, Logopedyczna, Rehabilitacji Pediatrycznej, Okulistyczna; b) Oddziały dzienne: Oddział Dzienny Rehabilitacji Narządu Ruchu, Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej; Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii c) Zakłady w skład których wchodzą pracownie laboratoryjne: Zakład Patomorfologii (Pracownia Autopsji, Pracownia Diagnostyki Histo i Cytopatologicznej, Pracownia Immunologii), Zakład Genetyki Medycznej (Pracownia Genetyki Molekularnej, Pracownia Cytogenetyki i Hodowli Tkanek, Pracownia Onkopatologii i Biostruktury Medycznej), Laboratorium Badań Podstawowych, Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej (Pracownia Farmakokinetyki, Pracownia Hormonów Steroidowych i Zaburzeń Metabolizmu, Pracownia Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, Pracownia Wad Metabolizmu); d) Części wspólne szpitala np. dźwigi osobowe Koncepcja przeprowadzenia kompleksowej modernizacji przestrzeni szpitala zakłada etapowość prac, która pozwoli na utrzymanie udzielania świadczeń zdrowotnych w Instytucie w sposób nieprzerwany. Efektem przeprowadzonych prac będą również zmiany organizacyjne w Instytucie, zatwierdzone pozytywną opinią o celowości inwestycji: - wzrost liczby łóżek w Oddziale Diabetologii o 8 - wzrost liczby łóżek w Oddziale Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii o 5 - wzrost liczby łóżek w Klinice Rahabilitacji o 4 - uruchomienie oddziału krótkich hospitalizacji | 2023-10-01 | 2026-12-31 | Kamień 1. Bieżący nadzór nad realizacją inwestycji w ujęciu technicznym i administracyjnym w oparciu o zatwierdzony harmonogram (zadanie ciągłe). | 2026-12-31 |  | 5200.8333 | 57209.1667 | 631323.4236 | 207342280 | Fundusz Medyczny; w tym: 65,7 mln zł w 2026 r. i 20,7 mln zł w 2027 r. |  | 500000 | Fundusz Medyczny |  | 68379398.5 | Fundusz Medyczny |  | 51971779.5 | Fundusz Medyczny |  | 0 | 5200.8333 | 57209.1667 | 631323.4236 | W kalkulacji efektu finansowego przyjęto planowany wzrost kosztów związany z powiększeniem O.Dziennego Rehabilitacji Neurologicznej, O. Audiologii i Foniatrii, O. Diabetologii, uwzględniono także spodziewany wzrost przychodów związany z rozszerzoną działalnością. | 1. Poprawa warunków pobytu pacjentów i ich rodzin w IPCZD oraz wprowadzenie racjonalnych usprawnień i udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami. 2. Wzrost standardów bezpieczeństwa dzięki dostosowania pomieszczeń Instytutu do przepisów prawa w tym wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz zmniejszenie ryzyka wystąpień zakażeń szpitalnych 3. Unowocześnienie infrastruktury komórek szpitala, która ma wpływ na bezpieczeństwo pracowników i ich ergonomię pracy. 4. Wzrost konkurencyjności Instytutu na rynku usług zdrowotnych. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach | W dniu 25.09.2023 r. została zawarta umowa na udzielenie dotacji celowej, dzięki której w tym działaniu możliwe jest przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń Instytutu w 10 budynkach. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, załącznik nr 5 do umowy, zadanie zostanie rozpoczęte od 2024 r., a środki przeznaczone na ten cel wynoszą 73 189 829 zł (środki do wykorzystania w 2024 r). |  | Kamień 1. Zadanie zostanie rozpoczęte w 2024 r. | [6 empty] | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Przeprowadzenie ankiety satysfakcji pacjentów i pracowników w oparciu o kwestionariusze oceny. Sporządzenie raportu końcowego z oceny pacjentów i pracowników. Ankiety będą przeprowadzane wraz z postępem prac (zadanie ciągłe raz na rok). | 2026-12-31
11 | Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" | Zarządzanie nieruchomościami | Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych | Działania z zakresu gospodarowania nieruchomościami mające na celu wygenerowanie przychodu na rzecz Instytutu: 1) Sprzedaż mieszkań w bloku przy ulicy Dzięcieliny 5 w Warszawie, którego właścicielem jest Instytut. 2) Sprzedaż działek przy ulicy Wisienki w Warszawie, których właścicielem jest Instytut, a nieruchomość jest zbędna do prowadzenia działalności statutowej. 3) Przekazanie w zarządzanie nieruchomości, których stan prawny nie pozwala na chwile obecną na sprzedaż, w zarządzanie spółce zależnej od Instytutu (Patron), zajmującej się zarządzeniem nieruchomościami, celem zwiększenia przychodów oraz uregulowania stanu prawnego. 4) Wydzierżawienie odpłatne części działki na terenie Instytutu na rzecz Veolia Energia Warszawa S.A., celem wybudowania kotłowni pozwalającej na dostawy energii cieplej i elektrycznej po niższych cenach. | 2023-10-01 | 2026-12-31 | Kamień 1. Sprzedaż mieszkań - uzyskanie odpowiednich zgód i podpisanie umów sprzedaży nieruchomości. | 2024-03-31 |  | -1053557 | 1053557 | [13 empty] | 0 | 6425892.51 | -6204492.51 | 0 | W kalkulacji uwzględniono przychody ze sprzedaży nieruchomości (sprzedaż mieszkań - 1 539 216 zł, sprzedaż działek - 7 368 780 zł), efekty finansowe w tym obszarze pomniejszono o wartość księgową netto sprzedawanych nieruchomości (wartość mieszkań wraz z gruntem - 2 592 773 zł, wartość działek - 30,49 zł). Odnośnie kamienia 3 zakres nieruchomości przekazanych do spółki zależnej i oszacowanie możliwych do uzyskania przychodów zostanie ustalony do końca 2023 r. W kamieniu 4 przyjęto szacowane przychody z tytułu wydzierżawienia części działki na rzecz firmy Veolia. | Możliwość skupienia działań zarządczych Instytutu na głównych obszarach działalności związanych z leczeniem pacjentów. Ograniczenie potrzeb związanych z utrzymaniem i modernizacją nieruchomości. Realizacja oczekiwań społecznych związanych ze sprzedażą mieszkań wieloletnim pracownikom. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach | Działania zrealizowane zgodnie ze wskazaniem w poszczególnych kamieniach milowych. |  | Kamień 1. Dopełniano formalności wskazanych w pismach z Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, m.in. ustalono, że do 19.01.2024 r. zostaną przygotowane ostateczne wersje projektów aktów notarialnych sprzedaży mieszkań oraz ustalono zasady akceptacji projektów aktów przez kupujących. Jest to niezbędny element uzyskania zgody z PGRP na sprzedaż mieszkań . | [6 empty] | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Sprzedaż działek - uzyskanie odpowiednich zgód i podpisanie umów sprzedaży nieruchomości. | 2024-01-31 |  | 7368749.51 | -7368749.51 | [22 empty] | Kamień 2. Podjęto próby uregulowania księgi wieczystej poprzez złożenie w sądzie wieczystoksięgowym wniosków o ujawnienie działek objętych księgą wieczystą oraz wydzielenie z KW działek 19 i 55. Bez ujawnienia i wydzielenia działek do oddzielnej KW, nie będzie możliwe dokonanie transakcji sprzedaży, ze względu na ujawnienie w trakcie przygotowywania aktu notarialnego, problemu podwójnego hipotekowania niektórych działek z przedmiotowej nieruchomości.
[7 empty] | Kamień 3. Przekazanie w zarządzanie nieruchomości spółce zależnej od Instytutu (Patron) | 2023-12-31 | [25 empty] | Kamień 3. Ze względu na pozyskanie informacji z Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej o możliwości złożenia wniosku o stwierdzenie upadku zabezpieczenia sądowego (które uniemożliwia faktycznie zarządzanie przedmiotową nieruchomością) na działkach objętych KW WA6M/00450740/07, które miały być przekazane do zarządzania spółce Patron, został przesunięty termin ustalenia warunków finansowych ze spółką Patron do czasu wyjaśnienia sprawy. Stwierdzenie upadku zabezpieczenia sądowego ma kluczowe znaczenie przy ustalenia zasad gospodarowania przedmiotowymi działkami.
[7 empty] | Kamień 4. Podpisanie umowy dzierżawy z Veolia Energia Warszawa S.A. | 2024-06-30 |  | 110700 | 110700 | [22 empty] | Kamień 4. W związku z brakiem możliwości zdjęcia opłaty przesyłowej, pomimo posadowienia kotłowni na terenie Instytutu, ustalane są nowe warunki dzierżawy. Skompletowano również dokumenty niezbędne do wystąpienia do Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej z wnioskiem o zgodę na dokonanie czynności prawnej.
12 | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | Zarządzanie zadłużeniem Instytutu | Główny Księgowy | Celem jest kontynuowanie działań mających na celu zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia poprzez negocjowanie spłaty zobowiązań i podpisywanie porozumień z wierzycielami pierwotnymi. IPCZD dąży do umorzenia 100% kosztów wynikających z nieterminowego regulowania zobowiązań, w innych przypadkach w procesie negocjacyjnym będzie uzyskiwana najwyższa możliwa wartość umorzenia. Drugim celem działania jest uzyskanie dodatkowej 3-letniej karencji (od 03.2025r. do 02.2028 r.) w spłacie kapitału nieoprocentowanej pożyczki MSP na kwotę 88,3 mln zł, która pozwoli na spłatę (833 tys. miesięcznie) oprocentowanych pożyczek udzielonych przez inne instytucje finansujące, a tym samym obniżenie kosztów finansowych.Trzecim celem działania jest wystąpienie z wnioskiem o umorzenie 15% pożyczki WFOŚiGW tj. kwoty 4,05 mln zł wniesionej kaucji, która zostanie przeznaczona na spłatę najpilniejszych zobowiązań. | 2023-10-01 | 2026-12-31 | Kamień 1. Umorzenie 15% pożyczki WFOŚiGW i spłata najpilniejszych zobowiązań. | 2025-03-31 |  |  | 326318 | 383590 | [12 empty] | 295500 | 43500 | 720670 | 1871010 | Kalkulację sporządzono na podstawie faktycznej spłaty należności głównej oraz faktycznego umorzenia kosztów w związku z podpisanymi porozumieniami w pierwszej połowie 2023 roku oraz na podstawie obecnego harmonogramu i oprocentowania pożyczek od instytucji finansujących z uwzględnieniem wpływu spłaty kapitału na obniżenie kosztów finansowych. | Zapewnienie ciągłości dostaw i usług i dobrych relacji z wierzycielami pierwotnymi oraz obniżenie zadłużenia wobec instytucji finansujących. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach | W okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązania z tytułu dostaw i usług, dzięki którym uzyskano umorzenie odsetek. Podpisano umowę zwolnienia z długu nieoprocentowanej pożyczki MSP, co do której planowano dodatkową 3-letnią karencję w spłacie (od 03.2025 r. do 02.2028 r.) Instytut wystąpił z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych od umorzonej pożyczki przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (w efekcie finansowym uwzględniono spłatę podatku). W związku z powyższym działanie w planowanej formie nie będzie zrealizowane, ale będą utrzymane jego efekty w latach 2025 - 2026. Umorzenie 15% pożyczki WFOŚiGW możliwe do realizacji w roku 2025 r. | - | Kamień 1. Realizacja w 2025 r. | - |  |  | - | - | 72950003.78 | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Podpisanie aneksu dot. 3-letnią karencji w spłacie kapitału pożyczki MSP i spłata pożyczek od instytucji finansujących. | 2026-12-31 |  |  | 350852 | 1443920 | [21 empty] | Kamień 2. Podpisano umowę nr 26/2023/WMNII o zwolnieniu z długu w wysokości 88 333 338 zł. W planie zakładano kolejną karencję w spłacie, a nie zwolnienie czego wynikiem jest przychód niefinansowy w wysokości umorzonej pożyczki. | 2023-11-20 | 71550003.78
[7 empty] | Kamień 3. Spłata zobowiązań wobec wierzycieli pierwotnych i umorzenie kosztów finansowych na podstawie podpisywanych porozumień. | 2026-12-31 | 295500 | 43500 | 43500 | 43500 | [21 empty] | Kamień 3. W ramach prowadzonych negocjacji dotyczących spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług w okresie 01.01-31.12.2023 r. spłaciliśmy 403 raty porozumień, dzięki którym uzyskano umorzenie odsetek na łączną kwotę 3,3 mln zł. | - | 1400000
13 | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju technologii medycznych Instytutu | Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych, Z-ca Dyrektora ds. Nauki | Celem zadania jest zwiększenie innowacyjności Instytutu w następujących obszarach: 1. Procesy: m.in.: w obszarach diagnostyki laboratoryjnej: zastąpienie technik manualnych - automatycznymi, mikropróbkowanie (ograniczenie materiału pobieranego od pacjenta), cyfrowa platforma preparatów histologicznych (WSI - whole slide imaging), opracowanie klasyfikatora dla nowotworów OUN u dzieci, utworzenie screeningu noworodkowego w niedoborach odporności w Polsce, techniki telemedycznego wspomagania diagnostyki w otolaryngologii 2. Usługi: wprowadzenie do diagnostyki sekwencjonowania całogenomowego (WGS), mikromacierzy SNP i macierzy o wysokiej rozdzielczości, wprowadzenie nowych technik szybkiej diagnostyki zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych a także pierwotnych i wtórnych chorób autozapalnych i zaburzeń odporności. 3. Wytworzone produkty: w obszarze genetyki klinicznej: badanie pilotażowe - wykorzystanie sztucznej inteligencji (Al) we wczesnym i wiarygodnym wykrywaniu chorób uwarunkowanych genetycznie, w obszarze gastroenterologii: wprowadzenie do rutynowej diagnostyki: elastografii śledziony u pacjentów z chorobami wątroby, endoskopii dwubalonowej, endosonografii; w obszarze rehabilitacji: wprowadzenie technologii opartej na rzeczywistości wirtualnej i systemach robotycznych i zaawansowanej technologii medycznej do prowadzenia nowoczesnej kompleksowej rehabilitacji pediatrycznej; w obszarze chirurgii: zastosowanie medycyny robotycznej, tj. technik minimalnego dostępu w przypadku chirurgii wątroby i trzustki Wielowymiarowa analiza rozwoju Instytutu pozwoli na opracowanie kierunku zmian i rozwoju prowadzonej działalności co bezpośrednio przełoży się na wzrost konkurencyjności podmiotu nie tylko w Polsce wśród szpitali pediatrycznych, ale także na rynku europejskim. Nowoczesne metody diagnozowania i leczenia gwarantują wysoką jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez m.in. zastąpienie zabiegów inwazyjnych procedurami obarczonymi niskim ryzykiem powikłań, zastosowanie procedur z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik. Zaproponowane zadania to również rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających Instytutem. Kluczowe zadania: 1. Ustalenie listy priorytetów i wdrożeń w ramach zgłoszonych inwestycji do strategii rozwoju technologii medycznych Instytutu w aspekcie organizacyjnym, finansowym i zarządczym. 2. Pozyskiwanie dotacji na badania i rozwój zgodnie z przyjętymi zadaniami w Strategii ze środków pozabudżetowych. 3. Sukcesywne wdrażanie nowych technologii. 4. Analiza wprowadzonych działań i aktualizacja planu rozwoju. Każde z zaproponowanych zadań w strategii rozwoju technologii medycznych jest oddzielną inwestycją wymagającą nakładów. Na obecnym etapie planowane działania mają charakter kierunkowy, oszacowanie danych dot. możliwych do uzyskania przychodów i koniecznych do poniesienia nakładów i kosztów w poszczególnych inwestycjach będzie opracowane na etapie ich szczegółowego planowania. | 2024-01-01 | 2026-12-31 | Kamień 1 Oszacowanie potencjału rynkowego zaproponowanych innowacji oraz oszacowanie przyszłych przychodów z nowych wdrożeń. Opracowanie listy priorytetów. | 2023-12-01 | [21 empty] | 1. Zapewnienie możliwości kompleksowego, nowoczesnego diagnozowania i leczenia z minimalizowaniem konieczności korzystania z usług podmiotów zewnętrznych oraz ograniczenie liczby przypadków leczenia poza granicami kraju w przypadku świadczeń możliwych do wykonania w Polsce. 2. Rozwój kadr medycznych. 3. Wzrost konkurencyjności Instytutu na rynku usług zdrowotnych. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach | W 2023 r. opracowano listę planowanych wdrożeń/ procesów związanych z rozwojem technologii medycznych stosowanych w Instytucie. Sukcesywnie Instytut podejmuje działania mające na celu pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania (dotacje i konkursy organizowane przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, programy unijne, dotacje z jednostek pozabudżetowych) umożliwiających realizację inwestycji w aparaturę i sprzęt medyczny oraz prace remontowo-budowlane. Z uwagi na niestabilność cenową rynku w obszarze zakupów specjalistycznego sprzętu oraz przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych, każdorazowo przed złożeniem aplikacji (jeżeli jest taka możliwość) na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania dokonywana jest aktualizacja prognozowanych kosztów zgłoszonych inwestycji. W 2023 r. przeprowadzono prace remontowo- budowlane w pomieszczeniach IPCZD celem utworzenia pracowni symulacji diagnostyki i chirurgii okulistycznej (finansowanie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy). W pracowni będą szkoleni lekarze w zakresie chirurgii okulistycznej (większość zabiegów) oraz diagnostyki (wziernikowanie pośrednie, diagnostyka retinopatii wcześniaków), co powinno skutkować zmniejszeniem liczby potencjalnych powikłań okołooperacyjnych i pooperacyjnych u pacjentów leczonych w Klinice Okulistyki IPCZD. Dodatkowo w 2023 r. IPCZD przystąpił do konkursu organizowanego przez MZ w zakresie uzyskania dotacji celowej z Funduszu Medycznego na zakup urządzenia robotycznego do rehabilitacji (wspieranie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji). W wyniku przeprowadzonego postępowania oraz po podpisaniu umowy IPCZD pozyskał aparaturę: mobilny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych. Urządzenie w grudniu 2023 r. zostało zainstalowane w Klinice Rehabilitacji IPCZD. W 2024 r. Instytut będzie podejmować kolejne próby uzyskania dotacji na specjalistyczny sprzęt medyczny oraz remont i przebudowę pomieszczeń. |  | W 2023 r. opracowano listę priorytetów na podstawie zebranych informacji przez Kierowników komórek organizacyjnych w IPCZD. Z uwagi na brak gwarancji finansowania poszczególnych inwestycji, w przypadku ogłoszenia naborów konkursowych, możliwości pozyskania funduszy od darczyńców, fundacji etc. będą dokonywane szczegółowe analizy w tym analizy finansowe. | 2023-12-01 | [5 empty] | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Planowanie harmonogramów wdrożeń oraz szczegółowych budżetów. Każdy z planów powinien zawierać analizę ryzyka oraz potencjalnych obszarów niepowodzenia. | 2024-01-31
[7 empty] | Kamień 3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych w formie dotacji, projektów na realizację zadań ujętych w strategii rozwoju technologii medycznych Instytutu (zadanie ciągłe). | 2025-12-31
[7 empty] | Kamień 4. Bieżący monitoring kwartalna analiza z postępów prac (zadanie ciągłe). | 2026-12-31
[7 empty] | Kamień 5. Aktualizacja oceny wpływu wprowadzonych procesów, metod, technik i produktów. Aktualizacja planów strategii i rozwoju na kolejne lata (zadanie ciągłe). | 2026-12-31
| Osoba do kontaktu: | dr n. med. Marek Migdał Dyrektor Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
| Nr telefonu: | 22 815 16 00

## Prognoza - RZiS
PROGNOZA - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Lp. | Wyszczególnienie | 2021 r. - wykonanie - | 2022 r. - wykonanie - | 2023 r. - prognoza - | 2024 r. - prognoza -** | 2025 r. - prognoza - | 2026 r. - prognoza -
A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 511812438 | 553152867 | 624262679.7022 | 761969540.5655 | 793551247.4885 | 825102292.9107
- | od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: | 514919144 | 563641557 | 633982679.7022 | 768450262.7855 | 800193465.1305 | 831877354.9056
A.I.1. | -z Narodowego Funduszu Zdrowia | 465249092 | 508024661 | 570692517.3822 | 677486943.7834 | 706612738.9763 | 735241122.96
A.I.2. | - z Ministerstwa Zdrowia | 15190628 | 18619771 | 23589544.48 | 27000000 | 27432000 | 27980640
A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -3106706 | -10488690 | -9720000 | -6480722.22 | -6642217.6421 | -6775061.9949
A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B. | Koszty działalności operacyjnej | 508592237 | 648087863 | 692737501.7277 | 845700143.8115 | 871297081.1085 | 903936132.8281
B.I. | Amortyzacja | 24018213 | 31330182 | 36761182.48 | 42785173.7017 | 44783545.4858 | 51693680.2841
B.II. | Zużycie materiałów i energii | 154663348 | 240135013 | 202371328.1677 | 273076007.7611 | 283025393.878 | 293673689.4244
B.III. | Usługi obce | 53974767 | 65149705 | 78242660.6 | 102625807.1888 | 104562689.2027 | 106962533.3161
B.IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 2475115 | 2922091 | 3926623.55 | 3980456 | 4062399.4798 | 4143647.4694
- | podatek akcyzowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.V. | Wynagrodzenia | 228656266 | 257604781 | 311031622 | 352900837 | 362636270 | 373150826
B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 43767060 | 49121966 | 59309787 | 67293716 | 69150139 | 71155132
- | w tym emerytalne | 19846187 | 22322131 | 26951707 | 30579785 | 31423385 | 32334499
B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1037468 | 1824125 | 1094297.93 | 3038146.16 | 3076644.0623 | 3156624.3342
B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C. | Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B) | 3220201 | -94934996 | -68474822.0255 | -83730603.2461 | -77745833.6201 | -78833839.9174
D. | Pozostałe przychody operacyjne | 32377041 | 100147547 | 132658857.77 | 90638959.3381 | 85640907.0964 | 91078388.6427
D.I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 65008 | 16246 | 0 | 0 | 0 | 0
D.II. | Dotacje | 19902186 | 13927702 | 14238473.17 | 13432862.62 | 14593556.185 | 20944202.9903
D.III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25942 | 121699 | 0 | 0 | 0 | 0
D.IV. | Inne przychody operacyjne* | 12383905 | 86081900 | 118420384.6 | 77206096.7181 | 71047350.9113 | 70134185.6523
E. | Pozostałe koszty operacyjne | 753261 | 1213011 | 660973.41 | 3307805.49 | 737700 | 752454
E.I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 151158 | 267147 | 0 | 0 | 0 | 0
E.III. | Inne koszty operacyjne | 602103 | 945864 | 660973.41 | 3307805.49 | 737700 | 752454
F. | Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 34843981 | 3999540 | 63523062.3345 | 3600550.602 | 7157373.4763 | 11492094.7253
G. | Przychody finansowe | 386827 | 1053095 | 920282.83 | 1340000 | 1349600 | 1376592
G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.I.a | od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.I.a.- | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.I.b | od jednostek pozostałych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.I.b.- | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.II. | Odsetki, w tym: | 386827 | 1046971 | 920282.83 | 1340000 | 1349600 | 1376592
G.II.- | od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.III.- | w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.V. | Inne | 0 | 6124 | 0 | 0 | 0 | 0
H. | Koszty finansowe | 9927394 | 20961334 | 22309426.81 | 21603843.04 | 21330627 | 19907422.68
H.I. | Odsetki, w tym: | 9855291 | 20920712 | 22199522.87 | 21471843.04 | 21197693 | 19771830
H.I.- | dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H.II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H.II.- | w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H.III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H.IV. | Inne | 72103 | 40622 | 109903.94 | 132000 | 132934 | 135592.68
I. | Zysk (Strata) brutto (I+J) | 25303414 | -15908699 | 42133918.3545 | -16663292.438 | -12823653.5237 | -7038735.9547
J. | Podatek dochodowy* | 452213 | 512636 | 17358961.22 | 565920 | 576720 | 588254.4
K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L. | Zysk (Strata) netto (K-L-M) | 24851201 | -16421335 | 24774957.1345 | -17229212.438 | -13400373.5237 | -7626990.3547
* w prognozie 2023 uwzględniono w przychodach umorzenie pożyczki w kwocie 88,3 mln zł oraz podatek dochodowy z tytułu umorzenia
w kwocie 16,8 mln zł.
**w prognozie 2024 r. przyjęto plan finansowy Instytutu na 2024 r. z dn. 06.12.2023 r., zaopiniowany pozytywanie przez Radę Naukową

## Prognoza - zobowiązania
PROGNOZA - ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM I WYMAGALNE
Lp. | Wyszczególnienie |  | 31.12.2021 r. - wykonanie - | 31.12.2022 r. - wykonanie - | 31.12.2023 r. - prognoza - | 31.12.2024 r. - prognoza - | 31.12.2025 r. - prognoza - | 31.12.2026 r. - prognoza -
A. | Zobowiązania ogółem, w tym: | 1 | 402679130 | 379671948 | 322613023 | 299112448.1882 | 296640807.1414 | 292096987.7731
B. | zobowiązania wymagalne | 2 | 37488518 | 36759187 | 57793975 | 69911805.2061 | 87521996.628 | 98687217.8158
A.1. | Zobowiązania ogółem wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym: | 3 | 12773362 | 9485518 | 8724082 | 9596490.2 | 10076314.71 | 10580130.4455
B.1. | zobowiązania wymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.2. | Zobowiązania ogółem wobec Urzędu Skarbowego, w tym: | 5 | 5373399 | 4106439 | 21371301 | 5046763.7 | 5299101.885 | 5564056.9792
B.2. | zobowiązania wymagalne wobec Urzędu Skarbowego | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.3. | Zobowiązania ogółem wobec PFRON, w tym: | 7 | 200553 | 243143 | 269359 | 296294.9 | 325924.39 | 358516.829
B.3. | zobowiązania wymagalne wobec PFRON | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.4. | Zobowiązania ogółem z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.4. | zobowiązania wymagalne z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.5. | Zobowiązania ogółem z tytułu pożyczek i kredytów, inne niż w pkt. A.4., w tym: | 11 | 292700731 | 274127001 | 182657419 | 152244958.7365 | 118766292 | 89407265
B.5. | zobowiązania wymagalne z tytułu pożyczek i kredytów, inne niż w pkt. B.4. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.6. | Zobowiązania ogółem z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych, w tym: | 13 | 50485146 | 61691018 | 65639962 | 79214306.1416 | 97790060.9318 | 112527023.1142
B.6. | zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych | 14 | 30592223 | 30937651 | 43843916 | 52910837.8288 | 66302570.8833 | 74172686.0471
A.7. | Zobowiązania ogółem z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej, w tym: | 15 | 1632861 | 423963 | 2663626 | 3214463.8568 | 3968255.6312 | 4566271.7548
B.7. | zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej | 16 | 62976 | 0 | 215202 | 259728.6796 | 320635.055 | 368954.7578
A.8. | Zobowiązania ogółem z tytułu zużycia energii, gazu, wody, w tym: | 17 | 2362342 | 2760839 | 5979859 | 7216493.8412 | 8908761.647 | 10251312.0272
B.8. | zobowiązania wymagalne z tytułu zużycia energii, gazu, wody | 18 | 378448 | 164668 | 1531853 | 1848144.0727 | 2281533.8578 | 2625361.0102
A.9. | Zobowiązania ogółem z tytułu zakupu usług obcych (np. remontowych, transportowych, medycznych, itp...), w tym: | 19 | 18940275 | 15274029 | 24551107 | 30450738.0121 | 38733338.7514 | 45046872.9679
B.9. | zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu usług obcych (np. remontowych, transportowych, medycznych, itp...) | 20 | 4000783 | 3276018 | 10476850 | 12993329.9098 | 16527515.6452 | 19221500.6954
A.10. | Zobowiązania ogółem wobec pracowników, w tym: | 21 | 10649572 | 4631526 | 4406827 | 4847509.7 | 5089885.185 | 5344379.4443
B.10. | zobowiązania wymagalne wobec pracowników | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.11. | Pozostałe zobowiązania publicznoprawne ogółem, w tym: | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.11. | pozostałe wymagalne zobowiązania publicznoprawne | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.12. | Pozostałe zobowiązania cywilnoprawne ogółem, w tym: | 25 | 7560889 | 6928472 | 6349481 | 6984429.1 | 7682872.01 | 8451159.211
B.12. | pozostałe wymagalne zobowiązania cywilnoprawne | 26 | 2454088 | 2380850 | 1726154 | 1899764.7152 | 2089741.1867 | 2298715.3054